## Slide 1
QUAI HEGEL
METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
Bouygues TP RF

## Slide 2
QUAI HEGEL
METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
Bouygues TP RF

## Slide 3: Le projet
Objet : Travaux de confortement de quai en palplanches
Période de travaux : Septembre 2026 à Mars 2027
Localisation : 12 rue Hegel – Lille
Acteurs :
MOA : MEL - Direction urbanisme, aménagement et ville
MOE : MEL - Direction assistance de Maîtrise d’œuvre et Maîtrise d’Ouvrage
Travaux : BOUYGUES TP RF

## Slide 4: Acteurs chantier
Damien PILOT
Chef de service adjoint travaux
Nina MALINGREY
Ingénieure travaux
Guillaume BRUGOT
Chef de chantier
Killian BALLUAIS
Ingénieur Santé Sécurité
Thomas DECHERF
Chef de groupe Qualité Environnement
TRAVAUX
MAITRISE D’OUVRAGE
Sophie FOURNY
Cheffe de service
Direction urbanisme, aménagement et ville
MAITRISE D’OEUVRE
Marc DEJTER
Chef du service Génie Civil, Sols et Environnement
Direction assistance de Maîtrise d’œuvre et Maîtrise d’Ouvrage
Hélène LASJAUNIAS
Chargé d’opération Génie Civil
Ivana DUSSART
Cheffe de projet
Les horaires du chantier sont les suivants :
- Lundi au vendredi : De 8 H à 17 H30

## Slide 5: Le planning du chantier

## Slide 6
Circulation
Mise en place de GBA avec clôture le long du trottoir
Chemin piéton ramené sur le trottoir d’en face
Neutralisation de demi-chaussée pour approvisionnement
CHEMIN PIETON
GBA

## Slide 7
Clôture du chantier
Clôture du chantier en deux temps pour la fête de la gare d’eau
Notes: Le Week-End Gare d'Eau 2026 aura lieu les samedi 17 et dimanche 18 octobre 2026

## Slide 8: Les travaux
ETAPE 1 : Taille complémentaire des arbres et débroussaillage

## Slide 9: Les travaux
ETAPE 2 : Terrassement et sciage de la poutre existante
Taillage au droit de la poutre de couronnement actuelle
ETAPE 3 : Vibrofonçage d’un nouveau rideau de palplanches

## Slide 10: Les travaux
ETAPE 4 : Réalisation d’une nouvelle poutre de couronnement
ETAPE 5 : Remblaiement et repli de chantier